## Sheet1
New Estimate of Effort Remaining at TheEnd of Day…
Sprint NO. | Card NO. | Product Backlog Item | Sprint Tasks | Volunteer | Intitial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Team Velocity
2 | 3 | As an admin, I want to create a blacklist of both the drivers and the passengers based on their actions so that I can prevent them to re-apply by using a different account. | สร้างตาราง blacklist ในฐานข้อมูล | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  | เขียน Prisma schema และ migrate ฐานข้อมูล | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนา API สำหรับเพิ่มผู้ใช้เข้า Blacklist | นายณัฐนันท์ ขำสม | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนา API สำหรับตรวจสอบสถานะ Blacklist | นายณัฐนันท์ ขำสม | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่ม validation ป้องกันการสมัครซ้ำด้วย email / เบอร์โทร / เลขบัตร | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มระบบ warning ก่อน blacklist | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่ม field citizenId | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนาหน้า Admin แสดงรายการ Blacklist | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | เชื่อมต่อหน้า Admin กับ API | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | ทดสอบการเพิ่ม Driver เข้า Blacklist | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | ทดสอบการเพิ่ม Passenger เข้า Blacklist | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | ทดสอบสมัครใหม่ด้วยข้อมูลเดิม (ต้องไม่ผ่าน) | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | แก้ไขข้อผิดพลาดจากการทดสอบ | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | ทดสอบUAT,API test | นางสาวสุจิรา พลอาษา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
[5 empty] | Effort Remaining | 30 | 30 | 2 | 2 | 0
|  |  | A-DAPT Blueprint | นายอภิวิชญ์ นรารัมย์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Documentation | Test report | นายนภัสกร ชัยเกตุ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | User manual | นายธนวินท์ พลค้อ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Change log | นายพริษฐ์ ธรรมสอน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sprint Backlog | นางสาวธัญชนก กินรา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Effort Remaining | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Day | Effort Remaining
|  |  |  | 1 | 30
|  |  |  | 2 | 30
|  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Day | EffortRemaining
|  |  |  | 1 | 10
|  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | 5 | 0