## Sheet1
New Estimate of Effort Remaining at The End of Day...
Sprint NO. | Card NO. | Product Backlog Item | Sprint Tasks | Volunteer | Intitial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Team Velocity
1 | 6 | As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | ออกแบบโครงสร้างข้อมูล Incident รองรับประเภทเหตุ รายละเอียด อีเมล และไฟล์แนบ | นายณัฐนันท์ ขำสม | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  | พัฒนาแบบฟอร์มหน้า Report Incident พร้อม Dropdown และช่องกรอกข้อมูล | นายณัฐนันท์ ขำสม | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนา API บันทึก Incident ลงฐานข้อมูล | นายณัฐนันท์ ขำสม | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | เพิ่ม Validation และตรวจสอบสิทธิ์ Login ก่อนแจ้งเหตุ | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนา API ให้ผู้ใช้ดูรายการและรายละเอียดเคสของตนเอง | นายณัฐนันท์ ขำสม | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | พัฒนา API สำหรับ Admin อัปเดตสถานะ Incident | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ทดสอบกระบวนการแจ้งเหตุและติดตามสถานะด้วย Robot Framework | นายอภิวิชญ์ นรารัมย์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ | นายอภิวิชญ์ นรารัมย์ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Effort Remaining | 20 | 16 | 8 | 0 | 0
1 | 11 | As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | ออกแบบโครงสร้างข้อมูล Incident | นายณัฐนันท์ ขำสม | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17
|  |  | พัฒนาแบบฟอร์ม Report Incident | นายณัฐนันท์ ขำสม | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนา API บันทึก Incident ลงฐานข้อมูล | นายณัฐนันท์ ขำสม | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ Login ก่อนแจ้งเหตุ | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนา API ให้ Driver ดูรายการและรายละเอียดเคสของตนเอง | นายณัฐนันท์ ขำสม | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | เขียน Robot Framework ทดสอบการแจ้งเหตุและการติดตามสถานะ | นายนภัสกร ชัยเกตุ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Effort Remaining | 17 | 15 | 6 | 0 | 0
1 | 13 | As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | ออกแบบโครงสร้างข้อมูลรองรับการรายงานพฤติกรรมคนขับ | นายณัฐนันท์ ขำสม | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17
|  |  | พัฒนาแบบฟอร์ม Report Driver Behavior | นายณัฐนันท์ ขำสม | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนา API บันทึกข้อมูลรายงานลงฐานข้อมูล | นายณัฐนันท์ ขำสม | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ Login ก่อนแจ้งเหตุ | นายณัฐนันท์ ขำสม | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนา API ให้ Passenger ดูรายการและรายละเอียดเคสของตนเอง | นางสาวสุจิรา พลอาษา | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | เขียน Robot Framework ทดสอบการแจ้งเหตุและการติดตามสถานะ | นางสาวสุจิรา พลอาษา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Effort Remaining | 17 | 15 | 6 | 0 | 0
1 | 16 | As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | ออกแบบโครงสร้างข้อมูลรองรับ Soft Delete (90 วัน) | นายธนวินท์ พลค้อ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  | พัฒนาปุ่ม “ลบบัญชีของฉัน” พร้อมหน้าต่างยืนยัน | นายธนวินท์ พลค้อ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนา API ลบบัญชีแบบ Soft Delete | นายธนวินท์ พลค้อ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์และบล็อกผู้ใช้หลังลบ | นายธนวินท์ พลค้อ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | เขียน Robot Framework ทดสอบการลบบัญชี | นายพริษฐ์ ธรรมสอน | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | Effort Remaining | 14 | 14 | 8 | 0 | 0
1 |  | Documentation | A-DAPT Blueprint | นางสาวธัญชนก กินรา | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14
|  |  | Test report | นายอภิวิชญ์ นรารัมย์ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | User manual | นางสาวธัญชนก กินรา | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Change log | นายนภัสกร ชัยเกตุ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Effort Remaining | 14 | 14 | 3 | 0 | 0
0
|  |  |  | Day | Effort Remaining
|  |  |  | 1 | 20
|  |  |  | 2 | 16
|  |  |  | 3 | 8
|  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Day | Effort Remaining
|  |  |  | 1 | 17
|  |  |  | 2 | 15
|  |  |  | 3 | 6
|  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Day | Effort Remaining
|  |  |  | 1 | 17
|  |  |  | 2 | 15
|  |  |  | 3 | 6
|  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Day | Effort Remaining
|  |  |  | 1 | 14
|  |  |  | 2 | 14
|  |  |  | 3 | 8
|  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Day | Effort Remaining
|  |  |  | 1 | 14
|  |  |  | 2 | 14
|  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | 5 | 0